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Une Convention de Raccordement est établie pour toutes les Installations de production raccordées au RPT, quelle que soit la date du raccordement de cette installation.
Conformément à l’article L. 342-4 du Code de l’énergie, la Convention de raccordement, liant RTE et le demandeur de raccordement, est établie sur la base de modèles publiés par RTE.
Ces modèles sont approuvés par la Commission de Régulation de l'Energie, préalablement à leur publication. Ces modèles sont révisés sur l'initiative de RTE ou à la demande de la Commission de Régulation de l'Energie.

La Convention de Raccordement a pour objet : 
· Pour les nouvelles Installations de production, de déterminer les conditions  techniques et financières de raccordement au Réseau Public de Transport (RPT) en précisant les modalités de mise en œuvre de la solution technique retenue pour le raccordement ainsi que son montant ferme et définitif,
· Pour toutes les Installations de production, qu’elles soient nouvelles ou existantes, de décrire la consistance des ouvrages de raccordement, ainsi que les caractéristiques et les performances attendues de l’Installation.

[bookmark: _Toc348978795]Les mots ou groupes de mots utilisés dans cette Convention dont la première lettre est en majuscule sont définis dans l’Article 2.3 des présentes « Conditions Générales ».
Le Producteur ou le Demandeur du raccordement, Utilisateur du Réseau Public de Transport et titulaire de la Convention de Raccordement est désigné ci-après dans la suite du document par « Client ».	Comment by PINCEMAILLE Delphine: Les modifications proposées visent à substituer la notion de « Client » correspondant au « demandeur de raccordement » au stade de la PTF (qui peut être soit un producteur soit un utilisateur du réseau).

[bookmark: _Toc41419378]
- GENERALITEs
[bookmark: _Toc41419379][bookmark: _Toc101081103]Structure de la Convention de Raccordement	Comment by PINCEMAILLE Delphine: Les modifications proposées visent à substituer la notion de « Client » correspondant au « demandeur de raccordement » au stade de la PTF (qui peut être soit un producteur soit un utilisateur du réseau).
La Convention de Raccordement comprend les pièces suivantes :
· les « Conditions Générales », communes à toutes les Installations, dont le Client reconnaît avoir pleinement connaissance et dont il déclare accepter sans réserve toutes les dispositions en vigueur à sa date d’envoi ;
· les « Conditions Particulières » suivantes :
· « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement », spécifiant les modalités de réalisation et de financement des ouvrages de raccordement. Ces conditions Particulières sont établies pour les nouveaux raccordements ou pour les modifications de raccordement ;
· « Caractéristiques des ouvrages de raccordement ». Ces conditions Particulières sont établies pour toutes les Installations ;
· « Caractéristiques et performances de l’Installation » décrivant les performances attendues de l’Installation du Client. Ces Conditions Particulières sont établies pour toutes les Installations. Toutefois, les cahiers des charges et prescriptions techniques selon lesquels elles sont établies sont différenciés selon la date du raccordement de l’installation au RPT et les prescriptions réglementaires en vigueur à cette date, conformément aux dispositions précisées dans la DTR.
· En cas de mise en œuvre de l’article L. 342-2 du code de l’énergie, en annexe des Conditions Particulières, « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement », le « Contrat de Mandat » pour la réalisation des travaux des Ouvrages Dédiés de raccordement  de l’Installation de production par le ClientProducteur. Le « Contrat de Mandat » annexé prévaut à la Convention de Raccordement en ce qui concerne les Ouvrages Mandataire.
Les « Conditions Particulières » prévalent sur les « Conditions Générales ».
Les « Conditions Générales » et les « Conditions Particulières » ainsi que le « Contrat de Mandat » annexé sont publiées sur le site internet de RTE (www.rte-france.com). 

[bookmark: _Toc41419380]contractualisation de la Convention de Raccordement 
[bookmark: _Toc41419381]Périmètre
L’ensemble des pièces citées à l’article 2-1 constituent l’intégralité et l’exclusivité de l’accord des Parties quant à leur objet.
Elles annulent et remplacent toutes lettres, propositions, offres et conventions antérieures portant sur le même objet. En particulier, pour les nouveaux raccordements, dès sa signature par les Parties, la Convention de Raccordement se substitue de plein droit à la PTF.
La Convention de Raccordement s’inscrit par ailleurs :
· dans le cadre de la Procédure de Raccordement, approuvée par la CRE et en vigueur à la date d’envoi de la PTF par RTE au Client, ou à toute version ultérieure approuvée par la CRE à laquelle le Client a souhaité adhérer dans le cadre d’un avenant à la Convention de Raccordement ;
· dans le cadre de la version de la DTR en vigueur à la date d’envoi de la Convention de Raccordement par RTE au Client ;
[bookmark: _Toc348978797]Pour les nouveaux raccordements, le Client et RTE s’engagent à respecter, jusqu’à l’Accès au Réseau Définitif de l’Installation, les dispositions de la Procédure de Raccordement, applicable à l’Installation du Client.
[bookmark: _Toc41419382]
[bookmark: _Toc41419383]Mise en œuvre pour les nouveaux raccordements
L’établissement de la Convention de Raccordement se déroule en deux phases selon les dispositions suivantes :
· Dès l’élaboration des cahiers des charges techniques annexés aux « Conditions Particulières - Caractéristiques et performances de l’Installation », selon le délai indiqué au paragraphe 6 de la « Procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production d’électricité au réseau public de transport »[footnoteRef:1], les « Conditions Particulières – Caractéristiques et performances de l’Installation » sont signées entre les Parties et jointes aux « Conditions Générales » ; [1:  Procédure approuvée par la CRE le 31 janvier 2013. Dans cette version un projet de cahier des charges des capacités constructives est adressé par RTE dans un délai de 3 mois après l’acceptation de la PTF.] 

· A la fin des procédures administratives, conformément au paragraphe 7 de la « Procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production d’électricité au réseau public de transport »[footnoteRef:2], les « Conditions Particulières – Caractéristiques des ouvrages de raccordement », les « Conditions Particulières – Réalisation et financement des Ouvrages de raccordement » et en cas de mise en œuvre de l’article L. 342-2 du code de l’énergie, le « Contrat de Mandat » actualisé pour la réalisation des travaux des Ouvrages Mandataire de l’Installation de production sont signés entre les Parties et complètent les dispositions préexistantes de la Convention de Raccordement. [2:  idem] 

L’ensemble des documents précités forment l’intégralité de la Convention de Raccordement.

[bookmark: _Toc41419384]Mise en œuvre pour les raccordements existants
Lorsque la Convention de Raccordement est établie pour une Installation déjà raccordée au RPT, les « Conditions Particulières – Caractéristiques et performances de l’Installation » et les « Conditions Particulières – Caractéristiques des ouvrages de raccordement » sont établies à l’occasion du premier contrôle périodique de cette Installation.

[bookmark: _Toc41419385]Définitions	Comment by PINCEMAILLE Delphine: Ajout des définitions pour tenir compte du code RfG. Les définitions proposées reprennent les définitions concertées.	Comment by Sean Vavasseur: Remarque qui s’applique aussi à la PTF : ne serait-il pas bon de préciser systématiquement les définitions qui relèvent de la DTR, de celle qui relève du code de l’énergie ou du code RfG avec un renvoi vers le bon texte ? Cela est fait pour certaines définitions, mais pas toutes, comme les définitions des unités qui ne sont pas indiqués comme étant liées au RfG. 
[bookmark: _Ref188954804]Les mots ou groupes de mots utilisés dans la Convention de Raccordement et dont la première lettre est en majuscule ont la signification qui leur est donnée dans la réglementation, ou à défaut dans la Documentation Technique de Référence de RTE, ou à défaut ci-dessous :

Accès au Réseau Définitif de l’Installation (ARD)
L’Accès au réseau définitif est acquis lorsque tous les contrôles et essais ont été réalisés conformément au Cahier des Charges des Capacités Constructives et sont déclarés conformes par RTE, et lorsque le procès-verbal de recette et la Convention d’Exploitation et de Conduite sont signés par les Parties.

CART
Contrat entre RTE et le Client relatif à l’accès au RPT.

Convention d’Exploitation et de Conduite en Période d’Essais
Convention entre RTE et le Client qui précise les relations d’exploitation et de conduite entre les Parties pendant la période d’essais de l’Installation. Etablie avant la Mise en Service du Raccordement, cette Convention devient caduque à la signature de la Convention d’Exploitation et de Conduite.

Convention d’Exploitation et de Conduite définitive 
Une Convention d’Exploitation et de Conduite définitive est établie à l’issue des essais de l’installation de production lorsque les essais sont déclarés conformes par RTE. Elle a pour objet de définir les modalités d’exploitation et de conduite de l’installation et les modalités d’échange d’informations entre RTE et l’exploitant de l’installation.

Demandeur du raccordement
Producteur ou Utilisateur assurant les fonctions et obligations dévolues au Producteur au titre de la procédure de traitement des demandes de raccordement, pour l'ensemble des producteurs dont les installations sont raccordées en un point de raccordement unique au réseau au sens de l’article R. 342-15-4 du code de l’énergie. 

Documentation Technique de Référence (DTR)
Documentation technique de référence de RTE, mentionnée à l’Article 35 du Cahier des Charges du RPT. La DTR précise les modalités pratiques d’exploitation et d’utilisation du réseau. Elle est publiée sur le site Internet de RTE (www.rte-france.com).
La version applicable à une Convention de Raccordement est celle en vigueur à la date d’envoi de la Convention de Raccordement par RTE.

Installation de production ou Installation
Une installation de production d’électricité convertit de l’énergie primaire en énergie électrique et se compose d’une ou de plusieurs unités de production d’électricité synchrones installées sur un même site, exploitées par le Producteur ou d’un sous-ensemble d’un parc non synchrone de générateurs, installé sur un même site, exploité par le Producteur. L’Installation englobe tous les matériels et équipements qui n’entrent pas dans la concession du Réseau Public de Transport.
En cas de plusieurs installations raccordées derrière un point unique au réseau public de transport, l’Installation de production désigne l’ensemble des installations de production raccordées en un point unique de raccordement, conformément à l’article D. 342-15-3 du code de l’énergie.
Installation 
Equipements regroupés sur un même site et exploités par le même Client, qui bénéficie à ce titre d'une Convention de Raccordement unique. 
Une Installation correspond à un établissement identifié par un numéro de SIRET.

Mandant
RTE en tant que Mandant cocontractant du « Contrat de Mandat » pour la réalisation des travaux des Ouvrages Mandataire de l’Installation de production en cas de recours à l’article L. 342-2 du code de l’énergie.

Mandataire
Le Producteur cocontractant de RTE du « Contrat de Mandat » pour la réalisation des travaux des Ouvrages Mandataire de l’Installation de production en cas de recours à l’article L. 342-2 du code de l’énergie.

Mise à Disposition du Raccordement
Acte par lequel RTE informe l’Utilisateur que les ouvrages constituant le raccordement sont construits et prêts à être connectés électriquement à l’Installation. Le Délai de Raccordement est le délai prévu dans la PTF pour la Mise à Disposition du Raccordement.
La Mise à Disposition du Raccordement peut être échelonnée dans le temps.

Mise en Service du Raccordement
Mise sous tension depuis le RPT des ouvrages constituant le raccordement, une fois ces ouvrages connectés  aux ouvrages de l’Utilisateur. La Convention d’Exploitation Conduite en Période d’Essais doit être signée entre le Client et RTE avant la Mise en Service du Raccordement.

Ouvrages Dédiés
Ensemble des ouvrages qui, au moment de la demande de raccordement, sont dédiés à la desserte de l’Installation de Production et ayant vocation à intégrer le RPT, c’est-à-dire ceux ayant vocation à permettre uniquement le transit des flux d’énergie de l’Installation visée. Il s’agit du périmètre maximal des ouvrages sur lesquels le Mandataire pourra intervenir sachant qu’il peut réduire ce périmètre avec l’accord du Mandant aux seuls Ouvrages Mandataire.

Ouvrages Mandataire
Partie des Ouvrages Dédiés réalisée par le Mandataire au titre de l’article L. 342-2 du code de l’énergie ayant vocation à intégrer le RPT. 

Ouvrages RTE
Ouvrages réalisés par RTE en cas de recours à l’article L. 342-2 du code de l’énergie. 

Ouvrages Propres (au sens du décret n°2012-533 du 20 avril 2012 modifiéde l’article D.342-22 du code de l’énergie) 
Les ouvrages propres sont les ouvrages destinés à assurer le raccordement d’une Installation de Production relevant d’un S3REnR aux ouvrages de ce S3REnR. Les ouvrages propres sont constitués par les ouvrages électriques nouvellement créés ou créés en remplacement d’ouvrages existants dans le domaine de tension de raccordement ainsi que par ceux créés au niveau de tension supérieure et situés à l’amont des bornes de sortie du disjoncteur équipant le point de raccordement du Producteur au réseau public et à l’aval des ouvrages du S3REnR. 


Point de Raccordement 
Le ou les Point(s) de Raccordement au RPT de l’Installation du Demandeur du raccordement coïncide(nt) avec les limites de propriété entre les ouvrages électriques de l’Utilisateur et les ouvrages électriques du Réseau Public de Transport. Le Point de Raccordement, pour l’application des règles en matière de raccordement, s’identifie au Point de Connexion de l’alimentation principale mentionné dans le CART.
Point (s) de Connexion
Le ou les Point(s) de Connexion au RPT de l’Installation du Client coïncide(nt) avec les limites de propriété entre les ouvrages électriques de l’Utilisateur et les ouvrages électriques du réseau public.

 Procédure de Raccordement
Procédure de traitement des demandes de raccordement des Installations de Production d’électricité au réseau public de transport. Cette procédure fait l’objet d’une approbation par la Commission de régulation de l’énergie et est publiée sur le site Internet de RTE dans la Documentation Technique de Référence.

Premier couplage de l’Installation
Le terme 1er couplage désigne la première injection de l’installation de production pour les groupes connectés au réseau.

Première Mise sous tension de l’Installation
Les appareillages auxiliaires (poste d’évacuation, auxiliaires de production,…) de L’Installation sont mis sous tension depuis le RPT.

Producteur
Personne titulaire de l’autorisation d’exploiter ou réputée autorisée au sens des articles L.311-1, L.311-5 et L.311-6 du Code de l’énergie et bénéficiaire de la présente Convention de Raccordement.
Producteur 
Personne morale, titulaire de l’autorisation d’exploiter d’une installation de production d’électricité ou exploitant d’une installation de production réputée autorisée au sens des articles L.311-1, L.311-5 et L.311-6 du Code de l’énergie. 
Par convention, en cas de raccordement de plusieurs installations de production en un point de raccordement unique, le Producteur désigne le Demandeur du raccordement.

Puissance Installée de l’Installation de production
La Puissance Installée (ou « Pinstallée ») d’une Installation de production est définie comme la somme des puissances unitaires maximales des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément disposant d’un même Point de raccordement au Réseau Public de Transport. En cas de plusieurs installations de production raccordés en un point unique au réseau, la Puissance Installée est la somme des puissances installées de chaque installation de production ainsi raccordée.

Puissance maximale de l’Unité (Pmax Unité) : 
La Pmax (unité) est la puissance active maximale que peut délivrer sans limitation de durée une unité de production d’électricité, diminuée de toute consommation liée uniquement à la facilitation du fonctionnement de cette unité de production d’électricité et qui n’est pas injectée sur le réseau, telle que stipulée dans la convention de raccordement.
Pmax ou Puissance Installée
La Pmax ou la Puissance Installée d’une Installation de Production est définie comme la somme des puissances unitaires maximales des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément dans un même établissement identifié par son numéro d‘identité au répertoire national des entreprises et des établissements, tel que défini par le décret n°73-314 du 14 mars 1973.


Puissance de Raccordement au Soutirage ou Pracc Soutirage
Puissance active maximale pour laquelle l’Utilisateur du Réseau Public de Transport demande que soit dimensionné son raccordement pour le Soutirage.

Puissance de Raccordement à l’Injection ou Pracc Injection
Puissance servant à dimensionner le raccordement et définie comme la puissance active maximale que fournira l’Installation du Client au point de connexion en fonctionnement normal et sans limitation de durée[footnoteRef:3], les réserves de réglage primaire et secondaire fréquence/puissance, quand elles sont requises, étant utilisées à leurs limites constructives.  [3:  Pour les installations de production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables intermittentes, l’expression « sans limitation de durée » doit être comprise comme « en régime établi », hors phénomènes transitoires de l’ordre de quelques secondes.] 

Cette puissance est désignée par π max dans le cahier des charges des capacités constructives.

Quote Part Unitaire (en €/MW) d’un S3REnR
Quotient du coût des ouvrages à créer en application du S3REnR par la capacité globale d’accueil du S3REnR dont la valeur en €/MW est celle figurant dans le document approuvé par le Préfet de région.

Réseau amont
Pour une Installation de Production, ensemble des ouvrages du RPT autres que ceux constituant le Réseau d’Evacuation, tel que défini dans les Conditions Particulières « Caractéristiques des ouvrages de raccordement ». 

Réseau d’évacuation 
Conformément à l’article 17 du Cahier des Charges de concession du RPT, le réseau d’évacuation d’un site de production est constitué des ouvrages du RPT indispensables à l’évacuation de la puissance active maximale des installations de production jusqu’au(x) premiers(s) point(s) du réseau permettant d’assurer, en cas de défaut d’un ouvrage, l’évacuation par un autre ouvrage.
Pour chaque projet il est décrit explicitement dans les Conditions Particulières de la Convention de Raccordement.

Réseau Public de Transport d’électricité ou RPT
Ensemble des ouvrages mentionnés à l’article L.321-4 du Code de l’énergie et dans le décret n°2005-172 du 22 février 2005 pris pour son application.

Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (S3REnR)
Schéma définissant les conditions de raccordement aux réseaux publics d'électricité des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables, tel que prévu par le décret n°2012-533 du 20 avril 2012 modifié. En application de ce décret, les S3REnR doivent être approuvés par le préfet de région.
RTE publie sur son site internet les S3REnR approuvés. 

Site Internet de RTE
Site accessible à l’adresse www.rte-france.com.

Travaux Mandataire
Ensemble des fournitures utilisées et des travaux exécutés par le Mandataire sous maîtrise d’ouvrage déléguée de RTE qui sont nécessaires à la réalisation des Ouvrages Mandataire en cas de recours à l’article L. 342-2 du code de l’énergie.


Travaux RTE 
Ensemble des fournitures utilisées et des travaux exécutés par RTE nécessaires à la réalisation des Ouvrages RTE en cas de recours à l’article L. 342-2 du code de l’énergie.

Unité de production d'électricité 
Unité de production synchrone ou Parc non synchrone de générateurs.
Unité de production synchrone
Ensemble indivisible d'équipements qui peut  produire de l'énergie électrique de telle sorte que la fréquence de la tension générée, la vitesse de rotation de l'alternateur et la fréquence de la tension du réseau sont égales dans un rapport constant, et donc au synchronisme.
Parc non synchrone de générateurs
Générateur ou un ensemble de générateurs d'électricité qui sont connectés soit de façon non synchrone au réseau, soit par une interface d'électronique de puissance, et qui sont en outre reliés par un seul Point de raccordement au Réseau Public de Transport.

Utilisateur du Réseau Public de Transport,
Personne morale alimentant directement ce réseau ou directement desservi par ce réseau. Les gestionnaires de  Réseaux Publics de Distribution qui soutirent sur le RPT pour les besoins de leurs Clients finaux raccordés aux RPD et les circuits d’interconnexion ne sont pas considérés comme des utilisateurs au sens du présent Contrat.
[bookmark: _Toc101081105][bookmark: _Toc348978798][bookmark: _Toc41419386]
- Dispositions techniques
[bookmark: _Toc101081108][bookmark: _Toc348978799][bookmark: _Toc41419387]Limites de propriété	Comment by PINCEMAILLE Delphine: Les modifications proposées visent à substituer la notion de « Client » correspondant au « demandeur de raccordement » au stade de la PTF (qui peut être soit un producteur soit un utilisateur du réseau).
Les ouvrages de raccordement, font partie du RPT jusqu’aux limites de propriété. Les limites de propriété sont définies selon les principes ci-dessous et précisées dans les « Conditions Particulières - Caractéristiques des ouvrages de raccordement » de la Convention de Raccordement. 

	Type de circuit
	Limite de propriété

	Circuit(s) courants forts
	Pour les raccordements à deux disjoncteurs 
La limite de propriété est située généralement soit aux chaînes d’ancrage de la ligne sur le portique du poste du ProducteurClient, ces chaînes faisant partie du RPT soit aux bornes côté ligne du premier appareil du poste du ClientProducteur, ces bornes restant sa propriété soit aux bornes d’extrémité du câble dans le poste du ClientProducteur, ces bornes ainsi que le parafoudre de phase associé à la tête de câble faisant partie du RPT.
Pour les raccordements à un disjoncteur 
La limite de propriété est située aux bornes, côté jeux de barres, du(des) sectionneur(s) d’aiguillage de la cellule « ClientProducteur  » dans le poste RTE. Ces bornes ainsi que la charpente support du sectionneur et les tendues restent la propriété du client.



D’autres éléments du RPT sont connectés à l’Installation, dont les limites de propriété sont les suivantes :

	Type de circuit
	Limite de propriété

	Circuit courant issu des réducteurs de mesures
	La limite de propriété est située au niveau des bornes d’entrées du court- circuiteur se trouvant à l’intérieur d’une armoire spécifique appartenant à RTE.

	Circuit tension issu des réducteurs de mesures
	La limite de propriété est située au niveau des borniers de raccordement se trouvant à l’intérieur d’une armoire spécifique appartenant à RTE, ces borniers faisant partie du RPT.

	Circuit de terre
	Lorsque les circuits de terre des liaisons et poste de RTE sont reliés à la terre de l’Installation, la limite de propriété est située au niveau des connexions.

	Alimentation 230 V alternatif
	La limite de propriété est située au niveau des borniers de raccordement se trouvant à l’intérieur d’une armoire spécifique appartenant à RTE, ces borniers faisant partie du RPT. La liaison d’alimentation fait partie de l’Installation.

	Alimentations 48 V ou 125 V continu
	La limite de propriété est située au niveau des borniers de raccordement se trouvant à l’intérieur d’une armoire spécifique appartenant à RTE, ces borniers faisant partie du RPT. La liaison d’alimentation fait partie de l’Installation.



Les limites de propriété pour les liaisons téléphoniques et les systèmes de transmission des téléinformations sont les suivantes :

	Type de circuit
	Limite de propriété

	Liaisons de télécommunication servant à la relève du comptage
	Pour la liaison de télécommunication servant au comptage, la limite de l’Installation est située au niveau des borniers de raccordement se trouvant à l’intérieur de l’armoire du comptage appartenant à RTE, ces borniers faisant partie du RPT. RTE sera titulaire des abonnements des liaisons.

	Autres systèmes de transmission
	Le ClientProducteur  est propriétaire des éléments du système de transmission de téléinformations situés dans l’enceinte de son site. Les liaisons de transmission (ligne téléphonique ou fibre optique) relèvent de la responsabilité de RTE. La limite de propriété se situe en aval du modem.


[bookmark: _Toc41419388][bookmark: _Ref348536108][bookmark: _Toc348978800]Exigences techniques applicables àux Installations 
[bookmark: _Toc41419389]Les exigences de RTE
Les prescriptions techniques et les exigences de performances de RTE contenues dans la DTR et applicables à toute Installation, sont précisées dans les cahiers des charges de l’annexe 2 des « Conditions Particulières - Caractéristiques et Performances de l’Installation » et dans les « Conditions Particulières - Caractéristiques des ouvrages de raccordement » de la Convention de Raccordement.
[bookmark: _Toc41419390]
[bookmark: _Toc41419391]
[bookmark: _Toc41419392]Le Dossier Technique de l’Installation	Comment by PINCEMAILLE Delphine: Les modifications proposées reprennent et les dispositions sur les modifications mentionnées à l’article 5.3.1 relatif au « Contrôle de conformité des installations : Contrôle initial » de la DTR (déjà concertées).
Le Client constitue le Dossier Technique de son Installation (Annexe 4 aux « Conditions Particulières – Caractéristiques et Performances de l’Installation » de la Convention de Raccordement) qui comprend  :
· Le(s) dossier(s) technique(s) d’une (ou des) unité(s) de production raccordées sur l’installation, qui comprend l’ensemble des données constructives à la maille de l’unité de production, les attestations et les résultats des simulations et des essais. 
· ainsi que l’ensemble des données, attestations et résultats des simulations et des essais relatifs à l’Installation de production (ex. protégeabilité, téléconduite).
Ce dossier doit être constitué afin d’obtenir la notification opérationnelle finale (FON) qui autorise l’accès au réseau définitif (ARD) de l’Installation de production.
lL’ensemble des données constructives de l’Installation, les attestations et les résultats des simulations et essais sont précisés aux (annexeannexes 2, 3 et 34 aux des « Conditions Particulières -– Caractéristiques et Performances de l’Installation » de la Convention de Raccordement).
Pour les installations nouvelles Installations et/ou Unitésneuves de production : 
L’élaboration de ce dossier débute avant la Mise en service du raccordement de l’Installation, avec la fourniture à RTE des informations et attestations définies dans les « Conditions Particulières - Caractéristiques et Performances de l’Installation » de la Convention de Raccordement, qui constituent le Dossier Technique intermédiaire. Ce Dossier Technique intermédiaire est complété au fur et à mesure des contrôles et de la réalisation des essais requis avant l’ARD.L’élaboration du dossier technique débute avant la Mise à disposition du raccordement, avec la fourniture à RTE des informations et attestations préalables à l’obtention de la notification opérationnelle de mise sous tension (EON). Ces documents constituent le dossier technique intermédiaire. 
Ce dossier technique intermédiaire est complété au fur et à mesure du déroulement de la Procédure de notification opérationnelle définie à l’article 3-2-2 de la présente.

SiUne fois le Dossier Technique de l’Installation est complet et si les critères de conformité sont respectés, RTE et le Client signent unétablit le procès-verbal de recette finale  procès verbal de recette de l’Installation. Le procès verbal de recette de l’Installation traceprécisant les résultats de l’ensemble des contrôles et si les critères de conformité sont respectés. Il comprend également ainsi que  les éventuels écarts que le Client devra résorber.
La signature du Procès-verbal de recette à l’issue de l’ensemble des essais correspond à la Notification Opérationnelle Finale (FON). Une fois obtenue, la Convention d’exploitation de l’Installation de production est établie par RTE. L’accès au réseau définitif (ARD) intervient une fois ces deux documents signés.

Par la suite, toute modification de l’installation sera portée à la connaissance de RTE et documentée dans le Dossier Technique de l’Installation. Le cas échéant, la modification peut donner lieu à des contrôles.

[bookmark: _Toc41419393] Contrôle de la conformité de l’Installation avant l’Accès au réseau définitif : La procédure de notification opérationnelle	Comment by PINCEMAILLE Delphine: Nouvel article ajouté pour prendre en compte le code RfG et les dispositions de l’article 5.3.1 relatif au « Contrôle de conformité des installations : Contrôle initial » de la DTR (déjà concertées).
La procédure de notification opérationnelle correspond, en vue d’obtenir l’Accès au réseau définitif, se décompose en trois étapes :
· la notification opérationnelle de mise sous tension (EON) autorisant la mise en service du raccordement. Elle autorise le producteur à mettre sous tension son réseau interne et les auxiliaires de l’Installation de production en utilisant l’Ouvrage de raccordement mis à disposition par RTE. La Convention d’exploitation en période d’essais est signée une fois cette étape validée. 
· la notification opérationnelle provisoire (ION) autorisant la première injection de puissance. Elle autorise le producteur à faire fonctionner l’Installation de production et de produire de la puissance en utilisant le raccordement au réseau pour une durée limitée.
· la notification opérationnelle finale (FON) avant l’accès au réseau définitif (ARD). Elle autorise le Client à faire fonctionner l’installation de production en utilisant le raccordement au réseau.
A l’issue de chaque étape, un procès-verbal de recette est signé et autorise le passage à l’étape suivante.
Le nombre et la nature des contrôles à effectuer dépendent du type d’Installation et de son importance par rapport au système électrique. Ils sont précisés dans la trame de « Procédure de contrôle de conformité », annexée aux « Conditions Particulières – Caractéristiques et Performances de l’Installation » de la Convention de Raccordement.
Les attestations, contrôles et essais relèvent de la responsabilité du Client. RTE vérifie la conformité des résultats des contrôles et essais et contribue à ceux qui portent sur des équipements interfacés avec son réseau (téléconduite, télémesures, …). 
Ces contrôles interviennent avant la signature de la convention d’exploitation et de conduite, et l’ARD de l’installation.
[bookmark: _Toc41419394]Contrôle de la conformité de l’Installation après l’Accès au réseau définitif
Des contrôles de la conformité de l’Installation sont mis en œuvre tout au long de l’exploitation de l’Installation. Ces contrôles s’inscrivent dans le cadre du contrôle initial des performances, des contrôles périodiques des performances, ou après un dysfonctionnement ou une modification de l’Installation.
Les modalités détaillées de ces contrôles sont décrites dans les « Conditions Particulières - Caractéristiques et Performances de l’Installation » de la Convention de Raccordement et dans le chapitre 5 de la DTR.
Par ailleurs, les « Conditions Particulières - Caractéristiques et Performances de l’Installation » de la Convention de Raccordement précisent les modalités applicables aux contrôles des performances et aux contrôles en exploitation ainsi que celles applicables au traitement des écarts de performances en exploitation.

[bookmark: _Toc41419395]Modifications de l’Installation	Comment by PINCEMAILLE Delphine: Les modifications proposées reprennent et les dispositions sur les modifications mentionnées à l’article 5.2 de la DTR relatif à la modification de l’Installation (déjà concertées). 
[bookmark: _Toc41419396]Pendant l’instruction de la demande de raccordement de l’Installation 
La « Procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production d’électricité au réseau public de transport »[footnoteRef:4] La procédure  de raccordement traite des modifications apportées au projet après acceptation de la PTF. Ces modifications peuvent être prises en compte dans la Convention de raccordement.  [4:  idem] 

[bookmark: _Toc41419397]Après la Mise à disposition du raccordement l’ARD de l’Installation 
Si le Client souhaite modifier son Installation une fois la Mise à disposition du raccordement réaliséel’ARD réalisé par exemple en raccordant un nouveau groupe de production, ou en modifiant significativement la puissance de court-circuit apportée au niveau de la limite de propriété, il informe RTE de la consistance de la modification préalablement à la réalisation de celle-ci. 
Durant toute sa durée de vie, toute modification d’une l’Installation doit être portée à la connaissance de RTE Si la modification est « substantielle » au sens des articles 4 et 34 de l’arrêté XX 2020, un avenant à la Convention de raccordement est signé entre les Parties pour prendre en compte les modifications des cahiers des charges en annexe des « Conditions Particulières - Caractéristiques et Performances de l’Installation » et le cas échéant, des « Conditions Particulières - Caractéristiques des ouvrages de raccordement » de la Convention de Raccordement, conformément au Chapitre 5 de la DTR. La modification est documentée dans le Dossier Technique de l’Installation et fait l’objet d’une procédure de contrôle de conformité pour le raccordement d’une Installation de production, conformément au Chapitre 5 de la DTR.
Si la modification n’est pas « substantielle » au sens des articles 4 et 34 de l’arrêté XX 2020, un avenant à la Convention de raccordement est signé entre les Parties pour mettre à jour, le cas échéant, la Convention de raccordement. La modification est documentée dans le Dossier Technique de l’Installation. . Lorsque cette modification conduit RTE à demander la réalisation de contrôles particuliers, ceux-ci sont réalisés comme il est définiconformément au Chapitre à l’article 5 de la DTR.
[bookmark: _Toc101081113][bookmark: _Toc348978801][bookmark: _Toc41419398]Tenue à l’intensité de courant de court-circuit
Le courant de court-circuit maximal apporté par le RPT en limite de propriété de l’Installation ne dépassera pas la valeur normalisée des paliers techniques constructifs des postes du RPT proches de l’Installation.
Cette valeur est précisée dans les « Conditions Particulières – Caractéristiques des ouvrages de raccordement » de la Convention de Raccordement.
Le Client doit s’assurer que le pouvoir de coupure du (des) disjoncteur(s) de son Installation, le(s) plus proche(s) électriquement de la limite de propriété du RPT, et la tenue au court-circuit de ces ouvrages sont adaptés à l’intensité de court-circuit du réseau apportée tant par le RPT que par son Installation.
Le Client informe RTE, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de toute augmentation de plus de 0,5 kA du courant de court-circuit apportée au RPT par son Installation.
[bookmark: _Toc348978802][bookmark: _Toc101081114][bookmark: _Toc41419399]Comptage 	Comment by PINCEMAILLE Delphine: Les modifications proposées visent à substituer la notion de « Client » correspondant au « demandeur de raccordement » au stade de la PTF (qui peut être soit un producteur soit un utilisateur du réseau).
Pour tout nouveau raccordement, en complément des prescriptions techniques et des exigences de performance de RTE contenues dans la DTR et applicables à toute Installation, le Client est tenu de respecter les exigences figurant dans le « Cahier des charges pour l’installation des équipements de comptage des énergies de l’Installation » joint en annexe des « Conditions Particulières - Caractéristiques et Performances de l’Installation » de la Convention de Raccordement.
Pour toute modification de l’Installation ou du raccordement existant, RTE étudie en coordination avec le Client la nécessité de mettre à jour les prescriptions techniques relatives au comptage et transmet, le cas échéant, un nouveau « Cahier des charges pour l’installation des équipements de comptage des énergies de l’Installation. 
En particulier, sauf demande explicite du Client, les dispositifs de comptage télérelevables des énergies active et réactive, ainsi que les armoires spécialement aménagées dans lesquelles ils sont implantés, sont approvisionnés et installés par RTE, à ses frais, et restent sa propriété. Lorsque RTE est propriétaire des dispositifs de comptage, il procède au renouvellement et à l’entretien de ces dispositifs. En contrepartie, le Client acquitte une redevance de location d’entretien et de renouvellement dont le montant est, le cas échéant, précisé dans le CART.
RTE procède dans tous les cas à la relève et au contrôle des dispositifs de comptage. En contrepartie, le Client Producteur acquitte une redevance de relève et de contrôle, dont le montant est également précisé dans le CART. 
[bookmark: _Toc121308676]Les autres installations faisant partie du comptage, notamment les coffrets de regroupement et les câbles sous écran cuivre de liaison entre transformateurs de mesures et armoires de comptage, les câbles d’alimentation 230V jusqu’aux borniers de l’armoire de comptage et les liaisons de télécommunication jusqu’aux connecteurs dans l’armoire de comptage sont de propriété Client. Pour un nouveau raccordement ou une modification de l’existant, ces installations sont réalisées par le Client, à ses frais.

[bookmark: _Toc348978803][bookmark: _Toc41419400]
- solution de raccordement
[bookmark: _Ref349737081][bookmark: _Toc348978804]Sur la base des éléments transmis par le Client, RTE étudie la solution de raccordement de son Installation, dans le respect des dispositions prévues par la réglementation et la DTR.
Les ouvrages de raccordement sont décrits dans les « Conditions Particulières - Caractéristiques des ouvrages de raccordement » de la Convention de Raccordement.

[bookmark: _Toc348978805][bookmark: _Toc41419401]Réseau d’Evacuation
Conformément au cahier des charges de concession du RPT, le réseau d’évacuation d’un site de production est constitué des ouvrages du RPT indispensables à l’évacuation de la puissance active maximale de l’Installation de Production, jusqu’au(x) premier(s) point (s) du réseau permettant d’assurer, en cas de défaut d’un ouvrage, l’évacuation par un autre ouvrage. 
Les « Conditions Particulières - Caractéristiques des ouvrages de raccordement » de la Convention de Raccordement décrivent les ouvrages constituant le réseau d’évacuation conformément aux dispositions de la DTR[footnoteRef:5]. Le cas échéant, le Client peut demander une évolution de la consistance de son raccordement, à sa charge, afin de réduire l’étendue de son réseau d’évacuation. [5:  Article 2.3 de la DTR « Méthode d’identification des limites du réseau d’évacuation »] 


[bookmark: _Toc348978806][bookmark: _Toc41419402]Limitations temporaires d’injection d’une Installation de production

[bookmark: _Ref348624330][bookmark: _Toc348978807][bookmark: _Toc41419403]Description des limitations d’injection Description des limitations temporaires de l’Installation de production

En application de l’article 17 V du cahier des charges de concession du RPT, sauf cas de situation d’exploitation perturbée mentionnée à l’article 19 dudit cahier des charges, RTE dédommage le Client en fonction du préjudice subi du fait de l’interruption ou de la restriction de l’évacuation causée par une indisponibilité fortuite d’ouvrages du RPT à l’amont du réseau d’évacuation de l’Installation de Production. Les modalités de ce dédommagement sont définies dans le CART.
Toutefois, la mise en service de l’Installation de production peut être associée à des limitations à l’injection dans les deux cas suivants : 
· lorsque la mise en service de l’Installation de Production intervient avant l’achèvement complet des travaux de création ou de renforcement d’ouvrages du RPT décrits dans la solution de raccordement : les limitations temporaires de l’injection sont à la charge du Client, jusqu’à l’achèvement des travaux précités ;
· ou lorsque la solution de raccordement est associée à des mécanismes pérennes visant à limiter de façon non continue la puissance injectée par l’Installation de Production : si les limitations pérennes sont demandées par RTE, elles sont à la charge de RTE. 

Les limitations peuvent être de type curatif ou de type préventif. Elles peuvent être de nature temporaire ou pérenne. Lorsqu’un automate est prévu, celui-ci est décrit dans les Conditions Particulières.

[bookmark: _Toc41419404]
[bookmark: _Toc348978808][bookmark: _Toc41419405]Typologie des limitations
Des limitations d’injection interviennent lorsque l’injection de la puissance maximale de l’Installation de Production induit des contraintes de transit sur le RPT qui doivent être maîtrisées pour garantir la sûreté de fonctionnement du réseau.
Les limitations d’injection peuvent être de deux types :
· des limitations de type curatif : si les contraintes susceptibles d’apparaître sur le RPT peuvent être maîtrisées par un nombre limité d’actions manuelles ou par le fonctionnement de dispositif(s) automatique(s), dans un délai imparti, compatible avec les exigences de sûreté de fonctionnement du réseau. Ces limitations n’interviennent donc qu’en cas de défaillance effective d’un ouvrage du RPT induisant des contraintes ;
· des limitations de type préventif : s’il n’est pas possible pour RTE de maîtriser dans un délai imparti les contraintes susceptibles d’apparaître sur le RPT, ni par un nombre limité d’actions manuelles, ni par le fonctionnement de dispositif(s) automatique(s). Dans ce cas, il est nécessaire d’agir en préventif en limitant au préalable l’injection de l’Installation de Production afin de se prémunir contre l’ensemble des incidents possibles.

[bookmark: _Toc41419406][bookmark: _Toc348978809]Limitations temporaires à l’injection

Lorsque, pour résoudre des contraintes sur le RPT, le raccordement de l’Installations de Production exige des travaux sur le RPT, les Installations peuvent être mises en service, sous certaines conditions de limitation des Installations, avant l’achèvement de ces travaux. Les caractéristiques de ces limitations sont le cas échéant précisées dans les Conditions Particulières de la PTF 

Par ailleurs, ces limitations temporaires peuvent être de type curatif et/ou de type préventif. Les Conditions Particulières précisent le cas échéant le caractère préventif et/ou curatif des limitations temporaires. Ces limitations n’ouvrent droit à aucune indemnité de la part de RTE.

La durée prévisible de ces limitations et leurs caractéristiques sont le cas échéant précisées dans les « Conditions Particulières – Réalisation et financement des ouvrages de raccordement ».

a. [bookmark: _Toc41419407]Caractéristiques des limitations temporaires  
Les « Conditions Particulières – Réalisation et financement des ouvrages de raccordement » précisent, le cas échéant, les caractéristiques des limitations associées à l’installation et leurs modalités d’application :
Concernant les limitations curatives, les Conditions Particulières précisent les taux de défaillance de chaque ouvrage concerné, la durée normative d’indisponibilité en cas de défaillance ainsi que la ou les saisons associées au risque sur chacun de ces ouvrages.
Concernant les limitations préventives, les Conditions Particulières précisent l’amplitude maximale (nombre d’heures), la profondeur maximale (MW) du risque encouru.
b. [bookmark: _Toc388264883][bookmark: _Toc41419408][bookmark: _Toc348978812]Durée d’application des limitations temporaires 
Lorsque la fin des limitations temporaires d’injection est conditionnée à l’achèvement de travaux sur le Réseau amont, RTE précise dans les « Conditions Particulières - Réalisation et financement des ouvrages de raccordement » le cas échéant la date limite jusqu’à laquelle les limitations temporaires pourront s’appliquer à l’Installation de Production. Cette date est calée sur la date prévisionnelle de réalisation des travaux ; elle est engageante pour RTE, sous réserve d’événements indépendants de sa volonté ayant un impact sur la réalisation des ouvrages du RPT, notamment dans les situations énumérées ci-après :
· modification des ouvrages à l’issue des procédures administratives ;
· retard dans l’obtention des autorisations administratives et amiables ;
· recours contentieux et oppositions à travaux ;
· modification de la réglementation imposant des contraintes supplémentaires et conduisant à une augmentation des délais pour la réalisation des ouvrages ;
· interruptions imputables au Client, notamment celles provoquées par les retards de paiement ou les retards dans la transmission à RTE des données nécessaires à la réalisation des études techniques de l’avant-projet détaillé ;
· intempéries telles que définies à l’article L.5424-6 du code du travail ;
· prescriptions de l’administration pour la recherche ou suite à la découverte d’éléments du patrimoine archéologique.

En acceptant des limitations temporaires d’injection définies dans les « Conditions Particulières - Réalisation et financement des ouvrages de raccordement », le Client s’engage à mettre en œuvre ces limitations temporaires d’injection, jusqu’à la date limite évoquée plus haut. Dans ces conditions, ces limitations n’ouvrent droit à aucune indemnité de la part de RTE.

[bookmark: _Toc41419409]Limitations pérennes à l’injection à l’initiative de RTE

La Convention de Raccordement peut également comporter, à l’initiative de RTE, des mécanismes pérennes visant à limiter de façon non continue la puissance injectée par l’Installation de Production raccordée au RPT. Ces limitations peuvent être traitées de façons curatives et/ou préventives.

Ces limitations ouvrent droit à indemnité de la part de RTE, selon les modalités indiquées dans le CART.

[bookmark: _Toc41419410]
- realisation dES OUVRAGES DE raccordement
[bookmark: _Toc121308680][bookmark: _Toc41419411][bookmark: _Toc101081122][bookmark: _Toc348978813]Réalisation des ouvrages de raccordement du RPT
RTE est responsable de la réalisation des ouvrages de raccordement faisant partie du RPT. Ces ouvrages seront réalisés selon les règles de l’art et conformément à la réglementation en vigueur.
La réalisation des ouvrages de raccordement nécessite la mise en œuvre de procédures administratives et amiables préalables à l’exécution des travaux. Les étapes principales de ces procédures avec leur planification ainsi que le délai de raccordement de l’Installation sont indiquées dans les « Conditions Particulières - Réalisation et financement des ouvrages de raccordement » de la Convention de Raccordement.
RTE tient le Client informé des dates réelles de réalisation de ces étapes, en indiquant leur impact éventuel sur la date prévue de Mise à Disposition des Ouvrages de Raccordement.
RTE ne peut en aucun cas être tenu responsable des délais liés à l’aboutissement des procédures restant à réaliser (délais d’obtention des conventions de passage et des autorisations administratives…), sauf si le Client apporte la preuve d’un manque de diligence de la part de RTE.
[bookmark: _Toc41419412][bookmark: _Toc348978819]Démarrage des travaux 
Les documents « Conditions Particulières – Caractéristiques des ouvrages de raccordement » et « Conditions Particulières – Réalisation et financement des ouvrages de raccordement » de la Convention de Raccordement sont, en principe, adressés au Client au moins trois mois avant la date de démarrage des travaux qui est précisée en même temps que l’envoi de la Convention.
Si le Client n’a pas accepté l’ensemble des pièces constituant la Convention de Raccordement au plus tard 15 jours calendaires avant la date de démarrage des travaux, RTE lui notifie une nouvelle date de démarrage des travaux.
Si l’acceptation n’est pas intervenue à l’issue du délai de trois mois à compter de la date de réception des « Conditions Particulières – Caractéristiques des ouvrages de raccordement » et des « Conditions Particulières – Réalisation et financement des ouvrages de raccordement », et après avoir été mis en demeure de l’accepter conformément aux dispositions prévues par la Procédure de Raccordement, la Convention de raccordement est considérée comme caduque. Le projet est alors sorti de la File d’attente et RTE met fin au traitement de la demande de raccordement. Le Client est immédiatement redevable de l’intégralité des prestations et engagements financiers non remboursables engagés par ou pour le compte de RTE.
[bookmark: _Toc101081124][bookmark: _Toc348978820]Après acceptation de l’ensemble des pièces constituant la Convention de Raccordement par le Client, RTE engage la réalisation des travaux de raccordement.
[bookmark: _Toc41419413]Date de mise à disposition du raccordement
 La date prévisionnelle de mise à disposition du raccordement est précisée dans les «Conditions Particulières – Réalisation et financement des ouvrages de raccordement ».
[bookmark: _GoBack]En cas de non-respect de cette date résultant soit du dépassement de la durée des travaux, soit d’un manque de diligence de RTE dans la conduite des procédures administratives et amiables restant à réaliser à la date de signature de la présente convention, RTE versera au Client, à titre de dommage et intérêts, une indemnité libératoire égale à 0,2% du montant forfaitaire du raccordement prévu dans les « Conditions Particulières – Réalisation et financement des ouvrages de raccordement », par semaine de retard imputable à RTE. Cette indemnité sera plafonnée à 10% de ce montant forfaitaire. 
Le manque de diligence de RTE dans la conduite des procédures devra être établi par le Client. 
RTE notifie la date effective de mise à disposition des ouvrages de raccordement au Client. 
[bookmark: _Toc41419414]- Réalisation de l’Installation dU CLIENT
L’Installation du Client est réalisée aux frais et sous la responsabilité de celui-ci, RTE n’intervenant pas dans la définition, les choix techniques et la mise en œuvre de cette Installation. Le Client fera son affaire des autorisations[footnoteRef:6] de toute nature nécessaires à l’implantation, la mise en service et l’exploitation de son Installation. [6:  En particulier celle au titre du régime de l’autorisation d’exploiter dans les conditions définies par le Code de l’énergie.] 

Cette Installation devra, tant pour éviter les troubles dans l’exploitation du RPT que pour assurer la sécurité du personnel de RTE, respecter les exigences mentionnées aux articles 3-2 et 3-5 des présentes « Conditions Générales » de la Convention de Raccordement, et être établie en conformité avec les règlements et les règles de l’art. RTE ne pourra en aucun cas être tenu responsable des conséquences relatives aux choix techniques et à la mise en œuvre des équipements de l’Installation.
Sans préjudice de l’alinéa précédent, le Client communique à RTE, pour information, avant tout commencement d’exécution, les plans et spécifications des matériels de son poste électrique.
Le Client réserve dans son Installation, en tant que de besoin, les emplacements nécessaires à l’accueil des installations de RTE (armoires de comptage, arrivées des liaisons de raccordement, parafoudres…).
[bookmark: _Ref426017175]L’Installation de production doit être mise en service dans sa totalité, au plus tard trois ans après la mise à disposition des ouvrages de raccordement, sauf dans les cas mentionnés à l’article 8-4 de la présente. A défaut, la puissance correspondant à la part du projet qui n’a pas été mise en service est exclue de la file d’attente et la puissance mentionnée dans la convention de raccordement est alors fixée à la valeur de la puissance effectivement mise en service. 

[bookmark: _Toc101081125][bookmark: _Toc348978821][bookmark: _Toc41419415]
 - DISPOSITIONS FINANCIERES 
[bookmark: _Toc101081127][bookmark: _Toc348978822][bookmark: _Toc41419416]Principes de financement du raccordement	Comment by PINCEMAILLE Delphine: Les modifications proposées visent à mettre à jour les références réglementaires.
La contribution du Client au financement du raccordement de son Installation est établie selon les principes définis par le Décret n°2007-1280 du 28 août 2007 relatif à la consistance des ouvrages de branchement et d’extension des raccordements aux réseaux publics d’électricité.les articles D. 342-1 du code de l’énergie et suivants du code de l’énergie
Par dérogation, lorsque l’Installation s’inscrit dans le cadre d’un S3REnR en vigueur, la contribution du Client au financement du raccordement de son Installation est établie selon les principes définis à l’article L. 341-2 du Code de l’énergie et ainsi que des articles D.321-10 et suivants et par le décret n° 2012-533 du 20 avril 2012des articles D. 342-22 et suivants du code de l’énergie. En application de l’article 13 de ce DécretD. 342-22 du code de l’énergie, le Client Producteur est redevable :
· Du coût des Ouvrages Propres destinés à assurer le raccordement de son Installation de Production aux ouvrages du S3REnR ;
· D’une quote-part du coût des ouvrages à créer en application du S3REnR : le montant est égal au produit de la Puissance Installée de l’Installation de Production par le quotient du coût des investissements inclus dans le périmètre de mutualisation du S3REnR par la capacité globale d’accueil de ce même schéma. Pour tenir compte de l’évolution de ce coût, les montants de quote-part facturés au cours de la Nième année du schéma se voient appliquer un coefficient de révision, par rapport au montant annoncé dans le schéma approuvé. Ce coefficient de révision est publié chaque année.

[bookmark: _Toc41419417]Composition de la contribution financière
Pour les installations de production ne relevant pas d’un S3REnR, et au titre des Ouvrages Propres de raccordement pour les installations de production relevant d’un S3REnR, la contribution financière du Client est composée : 
· d’une part études comprenant notamment les études d'impact et de concertation, les études topographiques, les études de sols, les études techniques diverses et l’élaboration des dossiers administratifs, les consultations et passation des commandes de travaux et matériels, 
· [bookmark: _Toc348978824]d’une part travaux comprenant notamment la fourniture des matériels et équipements nécessaires, la coordination sécurité, les travaux d’aménagement ou de construction des ouvrages, l’ingénierie associée aux activités de contrôle, de réception et de mise en service,
· de frais généraux dont les montants forfaitaires sont calculés par application d’un pourcentage à la part de la contribution relative aux travaux. 

Pour une Installation de Production relevant d’un S3REnR, cette estimation est complétée par le montant de la quote-part applicable au poste où se raccorde l’Installation de Production.

En cas de mise en œuvre de l’article L. 342-2 du code de l’énergie, la contribution financière du Client est composée :
· pour l’ensemble des ouvrages de raccordement : d’une part études comprenant notamment les études d'impact et de concertation, les études topographiques, les études de sols, les études techniques diverses et l’élaboration des dossiers administratifs ; 
· pour les Ouvrages RTE : d’une part études complétée des consultations et passation des commandes de travaux et matériels, ainsi que d’une part travaux comprenant notamment la fourniture des matériels et équipements nécessaires, la coordination sécurité, les travaux d’aménagement ou de construction des ouvrages, l’ingénierie associée aux activités de contrôle, de réception et de mise en service ;
· pour les Ouvrages Mandataire : d’une part études ainsi que des prestations RTE en tant que Mandant visant à l’exécution du Contrat de Mandat pour la réalisation des travaux des Ouvrages Mandataire de l’Installation de production.

[bookmark: _Ref97361084][bookmark: _Ref97361142][bookmark: _Toc101081129][bookmark: _Ref177792133][bookmark: _Toc348978825][bookmark: _Toc41419418]Contribution financière à la charge du Client
La contribution financière à la charge du Client est détaillée dans les « Conditions Particulières – Réalisation et financement des ouvrages de raccordement » de la Convention de Raccordement. 
Son montant est ferme et définitif sous les réserves indiquées dans les « Conditions Particulières – Réalisation et financement des ouvrages de raccordement » de la Convention de Raccordement. 


[bookmark: _Toc121308694][bookmark: _Toc348978830][bookmark: _Toc41419419]Autres dispositions
[bookmark: _Toc41419420][bookmark: _Toc101081134]CART et Convention d’Exploitation et de Conduite
La Mise en Service du Raccordement est subordonnée à la signature d’un CART et d’une Convention d’Exploitation et de Conduite en Période d’Essais.
L’ARD de l’Installation est subordonné à la signature du procès-verbal de recette de l’Installation et de la Convention d’Exploitation et de Conduite.

[bookmark: _Toc361236487][bookmark: _Toc338921077][bookmark: _Toc41419421][bookmark: _Toc255821739][bookmark: _Toc274840375]Modifications de la Convention de Raccordement
[bookmark: _Toc361236488][bookmark: _Toc338921078][bookmark: _Toc41419422]Modification du modèle de Convention de Raccordement	Comment by PINCEMAILLE Delphine: Les modifications proposées visent à substituer la notion de « Client » correspondant au « demandeur de raccordement » au stade de la PTF (qui peut être soit un producteur soit un utilisateur du réseau).
Conformément à l’article L.342-4 du Code de l’énergie, la Convention de raccordement, liant RTE et le demandeur de raccordement, est établie sur la base de modèles publiés par RTE.
Ces modèles sont approuvés par la Commission de Régulation de l'Energie, préalablement à leur publication. Ces modèles sont révisés sur l'initiative RTE ou à la demande de la Commission de Régulation de l'Energie.
· Toute modification des Conditions Générales ou des Conditions Particulières du modèle de Convention de Raccordement ou, en cas de mise en œuvre de l’article L. 342-2 du code de l’énergie, de l’annexe « Contrat de Mandat » pour la réalisation des travaux des Ouvrages Dédiés de raccordement de l’Installation de production par le ClientProducteur, est soumise à l’approbation de la Commission de Régulation de l’Energie et la nouvelle version du modèle est incluse dans la DTR. 
Lorsque les Conditions Générales du modèle de Convention de raccordement ont fait l’objet de modifications approuvées par la Commission de régulation de l’énergie, RTE notifie au Client les modifications qui sont apportées aux Conditions Générales. Les Conditions Générales modifiées se substituent de plein droit aux Conditions Générales en cours. 

[bookmark: _Toc361236489][bookmark: _Toc338921079][bookmark: _Toc41419423]Entrée en vigueur de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires 
Dès l’entrée en vigueur de nouveaux textes législatifs ou réglementaires en relation avec l’objet de la Convention de Raccordement, et en tant que de besoin, les Parties s’engagent à modifier la Convention de Raccordement, afin de la rendre conforme aux nouvelles règles en vigueur.
Si les nouvelles dispositions législatives ou réglementaires nécessitent une modification du modèle de Convention de Raccordement, il est alors fait application de l’article 8.2.1.

[bookmark: _Toc41419424]Entrée en vigueur et durée de validité 	Comment by PINCEMAILLE Delphine: Les modifications proposées visent à substituer la notion de « Client » correspondant au « demandeur de raccordement » au stade de la PTF (qui peut être soit un producteur soit un utilisateur du réseau).
La Convention de Raccordement prend effet à la date la plus tardive de signature par les Parties des Conditions Particulières concernées. Elle est conclue pour une durée indéterminée sauf résiliation (cf. Article 8-4).
Dans le cas où l’Installation n’est pas mise en service deux ans après la Mise à Disposition des Ouvrages de Raccordement, la Convention de Raccordement est caduque et le projet est radié de la File d’attente, sauf dans les cas où un délai plus long a été justifié par le Client. 
Ce délai fait l’objet d’un avenant à la Convention de Raccordement.
En cas de mise en œuvre de l’article L. 342-2 du code de l’énergie, la signature du « Contrat de Mandat » actualisé pour la réalisation des travaux des Ouvrages Dédiés de raccordement de l’Installation de production par le Client Producteur est une condition suspensive à l’entrée en vigueur de la Convention de Raccordement.

[bookmark: _Toc348978834][bookmark: _Toc41419425]Suspension du projet en cas de recours
Dans le cas où le projet d’Installation fait l’objet d’un recours contentieux, l’instruction du raccordement de l’Installation du Client peut être suspendue dans les conditions prévues par la Procédure de Raccordement[footnoteRef:7].  [7:  Cf. note n°1] 

[bookmark: _Ref177792210]Dans ce cas, un avenant à la Convention de Raccordement est établi pour préciser les conditions de la suspension en termes notamment de révision du Délai de Raccordement, de recalage des coûts et de révision de l’échéancier de paiement. Dans le cadre de cet avenant, le Client devra régler à RTE l’intégralité des prestations déjà effectuées par ou pour le compte de RTE et des engagements financiers non remboursables contractés par RTE sur justificatifs.

[bookmark: _Ref348533706][bookmark: _Toc348978835][bookmark: _Toc41419426]Rétractation et résiliation
Jusqu’à la Mise en Service du Raccordement, le Client peut à tout moment renoncer au raccordement de son Installation et résilier la Convention de Raccordement par l’envoi à RTE d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Si l’Installation de production n’a pas injecté de puissance sur le réseau public de transport au plus tard deux ans après la mise à disposition des ouvrages de raccordement nécessaires à l’évacuation de sa production, sauf dans les cas mentionnés à l’article 8-4 de la présente, RTE résilie la convention de raccordement par l’envoi au Client d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; le projet d’Installation de production est exclu de la file d’attente.
Indépendamment du CART et sans préjudice de dommages et intérêts, cette Convention peut être résiliée de plein droit et sans indemnité, en cas de non-respect par l’une des Parties de ses obligations. La résiliation prend effet trois mois après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse. Toutefois, ce délai peut être réduit par la mise en demeure, en fonction de la nature de l’inexécution, notamment en cas d’atteinte à la sécurité des personnes et des biens. Dans cette hypothèse, le délai est indiqué dans la mise en demeure qui est adressée par télécopie et confirmée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En cas de résiliation, et sans préjudice de dommages et intérêts en cas de faute, le Client doit régler l’intégralité des prestations effectuées par ou pour le compte de RTE et des engagements financiers non remboursables contractés par RTE, ainsi que les prestations rendus nécessaires du fait de la résiliation (dépose éventuelle des ouvrages de raccordement par exemple). 
Toutefois, si le montant des sommes dues par le Client est inférieur aux sommes déjà versées, RTE rembourse le solde entre ces deux montants au Client dans un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre de renonciation du Client. Si ce montant est supérieur aux sommes déjà versées, le Client est redevable de la différence entre les deux montants. 
En cas de résiliation, il est procédé à la déconnexion de l’Installation selon les modalités du CART.
[bookmark: _Toc348978836][bookmark: _Toc41419427]Cession	Comment by PINCEMAILLE Delphine: Proposition d’évolution de la clause cession pour tenir compte des demandes des Producteurs.
 
La présente Convention de Raccordement n’est cessible qu’ : 
· à une société contrôlée par le Client ou à la société contrôlant le Client, au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce, sous réserve de l’information écrite préalable de RTE. 
· ou en cas de plusieurs installations de production raccordées en un point unique au réseau, à un Producteur ayant signé l’acte de désignation du Client ou à une société contrôlée par un ou plusieurs Producteurs ayant signé ledit acte de désignation, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.

Le Client informe préalablement RTE de sa volonté de céder la convention de raccordement. La cession du contrat est constatée par un avenant à la PTF signée par RTE, le Demandeur de raccordement cédant, le Demandeur de raccordement cessionnaire. 
[bookmark: _Toc41419428]Un avenant à la Convention de Raccordement sera alors conclu entre RTE, la société cédante et la société cessionnaire.
[bookmark: _Toc41419429]
[bookmark: _Toc101081138][bookmark: _Toc348978837][bookmark: _Toc41419430]Assurances 	Comment by PINCEMAILLE Delphine: Les modifications proposées visent à substituer la notion de « Client » correspondant au « demandeur de raccordement » au stade de la PTF (qui peut être soit un producteur soit un utilisateur du réseau). 

RTE et le Client souscrivent respectivement auprès de compagnies d'assurances notoirement solvables, une assurance responsabilité civile couvrant tous les dommages susceptibles de survenir du fait ou à l'occasion de l'exécution des travaux de raccordement ou imputables au fonctionnement de leurs installations respectives.
Au moment de la signature de la Convention de Raccordement, RTE et le Client Producteur se transmettent une attestation d’assurance précisant la nature et les montants garantis. Par la suite, à la demande de l’une des Parties, l’autre Partie lui adresse, par tout moyen, l’attestation d'assurance correspondante, datant de moins de deux [2] mois, qui doit mentionner notamment les faits générateurs et les montants garantis.
Les Parties se transmettent tout avenant modifiant de manière significative leur police.
Pour les Installations de Production suivantes : Cogénérations, CCG ou tout autre type d’Installation ayant du gaz comme source d’énergie, incinérateurs de matière non gazeuse, éoliens, hydraulique et autres, d’une puissance supérieure ou égale à 40 MW, l’assurance souscrite doit couvrir :
· les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, au minimum : 23 M€ (vingt-trois millions d’euros) par sinistre avec un plafond annuel de 30 M€ (trente millions d’euros) ;
· les dommages immatériels non consécutifs, au minimum : 5 M€ (cinq millions d’euros) par sinistre avec un plafond annuel de 8 M€ (huit millions d’euros).
Pour les Installations de Production suivantes : Cogénérations, CCG ou tout autre type d’Installation ayant du gaz comme source d’énergie, incinérateurs de matière non gazeuse, éoliens, hydraulique et autres, d’une puissance inférieure à 40 MW, l’assurance souscrite doit couvrir :
· les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, au minimum : 8 M€ (huit millions d’euros) par sinistre avec un plafond annuel de 30 M€ (trente millions d’euros);
· les dommages immatériels non consécutifs, au minimum : 1 M€ (un million d’euros) par sinistre avec un plafond annuel de 8 M€ (huit millions d’euros).

[bookmark: _Ref94611328][bookmark: _Toc101081139][bookmark: _Toc348978838][bookmark: _Toc41419431]Confidentialité 	Comment by PINCEMAILLE Delphine: Les modifications proposées visent à mettre à jour les références réglementaires.
[bookmark: _Toc101081140][bookmark: _Toc348978839][bookmark: _Toc41419432]Nature des informations confidentielles
En application de l’article L. 111-72 du code de l’énergie, RTE doit préserver la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi et dont la liste et les conditions sont fixées par les articles R. 111-26 et suivants du code de l’énergiele décret n° 2001-630 du 16 juillet 2001 modifié.
Pour les informations non visées par les dispositions du code de l’énergie susmentionnéespar ce décret, chaque partie détermine et en informe l’autre partie, par tout moyen à sa convenance, les informations, de tout type et sur tout support, qu’elle considère comme confidentielles.
[bookmark: _Toc101081141][bookmark: _Toc348978840][bookmark: _Toc41419433]Contenu de l’obligation de confidentialité
Pour les informations confidentielles visées par les dispositions du code de l’énergie susmentionnéespar le décret précité et conformément à son article 2-II, le Client autorise RTE à communiquer à des tiers (par exemple à une entreprise intervenant dans le cadre des procédures administratives ou chargée d’exécuter pour le compte de RTE des études pour le raccordement…) ces informations confidentielles si cette communication est nécessaire à l’exécution de la présente Convention.
Pour les informations confidentielles non visées par le décret précité, RTE et le Client s’autorisent à communiquer à des tiers ces informations confidentielles si cette communication est nécessaire à l’exécution de la présente Convention.
RTE et le Client s’engagent à ce que les tiers, destinataires d’informations confidentielles dans les conditions ci-dessus, prennent les mêmes engagements de confidentialité que ceux définis au présent article. A ce titre, la partie destinataire d’une information confidentielle s'engage à prendre, vis-à-vis de ses salariés, des sous-traitants et de toute personne physique ou morale qu'elle mandate pour participer à l'exécution de la présente Convention, toutes les mesures utiles, notamment contractuelles, pour faire respecter par ceux-ci la confidentialité des informations dont ils pourraient avoir connaissance. Elle prend, en outre, toutes les dispositions utiles pour assurer la protection physique de ces informations, y compris lors de l'archivage de celles-ci.
Chaque Partie notifie par écrit, dans les plus brefs délais, à l’autre Partie toute violation ou présomption de violation des obligations découlant du présent article.
Les obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas, en cas de divulgation d’une information confidentielle :
· si la Partie qui en est à l’origine apporte la preuve que cette information était déjà accessible au public ou a été reçue ou obtenue par elle, licitement, sans violation des dispositions du présent article ;
· dans les cas visés par les articles R. 111-26 et suivants du code de l’énergie le décret n°2001-630 du 16 juillet 2001 susvisé ;
· dans le cadre de l’application de dispositions législative ou réglementaire (procédures administratives de construction des ouvrages de raccordement notamment) ;
· dans le cadre d’une procédure contentieuse impliquant le Client et RTE.
[bookmark: _Toc101081142][bookmark: _Toc348978841][bookmark: _Toc41419434]Durée de l’obligation de confidentialité
RTE et le Client s’engagent à respecter le présent engagement de confidentialité pendant une durée de cinq [5] ans après l’expiration de la Convention de Raccordement.

[bookmark: _Toc348978842][bookmark: _Toc41419435]Contestations 
En cas de contestation relative à l’interprétation ou l’exécution de la Convention de Raccordement, les Parties se rencontrent en vue de rechercher une solution amiable.
A cet effet, la partie demanderesse adresse à l’autre Partie une demande précisant :
· La référence de la Convention de Raccordement (titre et date de signature) ;
· L’objet de la contestation ;
· La proposition d’une rencontre en vue de régler à l’amiable le litige.

Les Parties conviennent expressément que le défaut d’accord, à l’issue d’un délai de trente Jours à compter de la Notification du différend, vaut échec desdites négociations.
Conformément à l'article L.134-19 du Code de l’énergie, en cas de différend entre RTE et le Client lié à l'accès au RPT ou à son utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution du présent Contrat, le CoRDIS de la Commission de régulation de l'énergie peut être saisie par l'une ou l'autre des Parties.
Les litiges portés devant une juridiction sont soumis au Tribunal de commerce de Paris.

[bookmark: _Toc500760508][bookmark: _Toc18399611][bookmark: _Toc354054917][bookmark: _Toc372807142][bookmark: _Toc374628223][bookmark: _Toc41419436]Frais de timbre et d’enregistrement
La présente Convention de Raccordement est dispensée des frais de timbre et d’enregistrement. Les droits éventuels d’enregistrement et de timbre seront à la charge de celles des Parties qui aura motivé leur perception.
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