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Date de la réunion: 19/04/2023 10:00
Emplacement: Teams 
 
 
Ordre du jour
 
· Partie 1: Point sur le comptage au fil de l’eau
· Partie 2: Point sur le dépannage des installations de comptage
· Partie 3: Passage à l’ISP15
· Partie 4: Points divers
 
Compte rendu

Partie 1: Point sur le comptage au fil de l’eau
 
Le déploiement se poursuit :
· A ce jour, le déploiement IP est à 94%. Un retard a été constaté par rapport à l’objectif fixé, dû à différentes difficultés rencontrées (notamment sur l’approvisionnement de certains composants…)
· Il reste 390 unités à traiter, dont 280 migrations prévues en 2023.
· Le reste sera traité par opportunité les années suivantes
 
Partie 2: Point sur le dépannage des installations de comptage
 
En conséquence de la croissance naturelle du parc, le nombre de dépannages entre 2021 et 2022 a augmenté de 6,7%.
Un indicateur, mis en place en 2021, évalue le respect des engagements contractuels sur les délais de dépannage. Celui-ci totalise le nombre de jours de retard de tous les points de comptage.
Ainsi :
· En 2021 : le nombre de jours de retard cumulés s’élevait à 1 554 jours
· En 2022 : le nombre de jours de retard cumulés s’élève à 972 jours, soit une baisse de 37 %
· Objectif : stabiliser la performance autour de 700 jours

 
Partie 3: Passage à l’ISP15

Rappel Contexte ISP15
Le projet de passage à l'ISP 15 est conduit selon l'échéancier suivant:
· 2020 à 2021: Identification des impacts, traduction des impacts dans les règles et rapports d'accompagnement et concertation avec les acteurs,
· 2022: Poursuite de la concertation, partage des impacts avec les acteurs, définition des modalités de bascule
· 2023 : Finalisation du planning de déploiement, publication des guides SI, préparation des tests acteurs, poursuites des ateliers techniques et de l’insertion des règles marchés
 



Rappel impacts sur les données de comptage
Le projet ISP15 induit des impacts sur divers mécanismes, et notamment sur:
· les données de comptage brutes et validées, exposées par les APIs Speed Metering, Speed Metering View et Big Metering
· les données physiques brutes et validées, exposées par les APIs Speed Physical, Speed Physical View et Big Physical

Ces données actuellement au pas 10 minutes, passeront au pas 5 minutes à partir d’une date de bascule concertée dans le cadre de ce GT.

Point à concerter 
Point 1 – Impact ISP15 sur la ressource updated_data des APIs Big Metering et Big Physical
La ressource «updated_data» vient en complément de la ressource «validated_data». Elle retourne l’ensemble des points qui ont évolué depuis la date définie dans la requête d’appel. La liste retournée permet de requêter la ressource «validated_data» pour récupérer les données de comptage/physiques mises à jour. Pour appeler la ressource « validated_data », il est nécessaire de préciser en entrée, le pas de restitution de données. Il est donc nécessaire de connaitre le pas des points retournées par la ressource « updated_data ». 
Pour cela, deux solutions ont été identifiées :
· Solution A :  Ajout d’un champ « resolution » dans la réponse 
Dans ce cas, le champ « resolution » remonte le pas (PT5M pour le pas 5 min, PT10M pour le pas 10 min)
· Solution B : Pas de modification de la réponse des APIs 
Dans ce cas, il faudra prévoir l’implémentation d’une règle de gestion qui compare la date de mesure du point (actuellement retournée dans la réponse de la ressource « updated_data ») à la date de bascule des données au pas 5 min.
· Si date de mesure du point est antérieure à la date de bascule, le point est au pas 10 min (PT10M)
· Sinon le point est au pas 5 min (PT5M)
· Solution proposée par RTE : solution B 

Question : Pour la solution B, y’aura-t-il une nouvelle version de l’API avec une modification de l’URL actuelle ? 
Réponse RTE : Dans le cadre de la solution B, l’URL d’appel ne change pas. Cependant, côté RTE, nous prévoyons de mettre en production, courant T1 2024, les évolutions nécessaires qui permettront d’autoriser, les appels au pas 5 minutes (PT5M). Cela correspond à la « version ISP15 » de l’API (cf slide 12). Comme l’URL ne change pas, cette « version ISP15 » de l’API sera donc transparente pour les clients. Ainsi :
· Entre la mise en production de la « version ISP15 » des APIs (T1 2024) et la date de bascule (1ier juin 2024) : il faudra continuer d’appeler l’API au pas 10 min (PT10M) pour récupérer les données. Il sera possible de tester les appels au pas 5 minutes, mais aucune donnée ne sera renvoyée.
· A partir de la date de bascule (1ier juin 2024) : il faudra appeler l’API au pas 5 minutes (PT5M) pour récupérer les données. Il sera toujours possible de récupérer les données publiées au pas 10 minutes (donc avant la bascule) en appelant l’API au pas 10 min.

Point 2 – Date de bascule des données au pas 5’ 
· Date proposée par RTE : 1ier juin 2024, en même temps que la bascule des données RE (PEB + conso ajustée RPT)

Question : Est-ce que la bascule concerne tous les points en même temps ? 
Réponse RTE : Oui, tous les points exposés par les APIs impactées par l’ISP15 basculeront en même temps au pas 5 min.

Il a été convenu en séance d’accorder un délai jusqu’au 28/04/2023 aux clients pour remonter à RTE les potentielles réticences liées aux 2 points de concertation.
Sans contre-indication, les 2 propositions suivantes ont donc été retenues :
· Fonctionnement cible de la ressource « updated_data » : solution B
· Bascule des données (publication des données au pas 5 minutes à la place du pas 10 minutes) : à partir du 1ier juin 2024
Pour toutes questions relatives à l’ISP15, vous pouvez contacter la BAL RTE : 
rte-isp15@rte-france.com


Partie 4 : Points divers 
 
Evolutions en préparation sur les services RE 
De nombreuses adaptations de services (API/IHM) pour les responsables d’équilibre sont en préparation dû au passage à l’ISP15 et au système cible de reconstitution des flux.
Ces évolutions sont suivies dans le cadre de la concertation MA/RE

Indispos programmées API comptage
Une montée de version technique majeure entrainera les indisponibilités prévisionnelles suivantes :

· Un à plusieurs jours en juin 2023 – Indisponibilité des données validées 
· Impact portail services : visualiser les données de comptage, réseau, et physiques validées 
· Impact portail DATA : Big Metering, Big Physical et Big System

· Un à plusieurs jours en septembre 2023 – Indisponibilité des données brutes 
· Impact portail services: visualiser les données de comptage, réseau, et physiques brutes 
· Impact portail DATA : Speed Metering, Speed Physical et Speed System

Les équipes SI de RTE travaillent sur la réduction maximale des temps d’indisponibilité.
RTE communiquera sur les dates précises d’indisponibilités prochainement.

Qui Contacter ?
Pour toute question fonctionnelle, vous pouvez contacter votre interlocuteur commercial.
Pour toute question technique, vous pouvez contacter la hotline RTE. En cas de difficulté sur un ticket en particulier avec la hotline, n’hésitez pas à le remonter à votre interlocuteur commercial.
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